План мероприятий (дорожная карта)

по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды

МКОУ «Основная школа № 4 имени Ю.А.Гагарина»

городского округа город Фролово

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Результат | Ответственный | Срок |
| 1 | Управление цифровой трансформацией образовательной организации | | | |
| 1.1 | Анализ цифровых ресурсов учреждения, включенных в цифровое образовательное  пространство | Информационная справка по  итогам аналитической работы | Учитель информатики | август 2024 |
| 1.2 | Планирование мероприятий по внедрению целевой модели ЦОС (совещания при директоре) | Дорожная карта | Старший методист | сентябрь 2024 |
| 1.3 | Утверждение плана внедрения модели цифровой образовательной среды | Утверждение плана внедрения модели  цифровой образовательной среды | Администрация школы | сентябрь 2024 |
| 1.4 | Размещение брендбуков  ЦОР | Размещение брендбуков  ЦОР | Учитель информатики | сентябрь  2024 |
| 1.5 | Размещение информации на  сайте ОУ | Информирование  общественности | Ответственный за сайт | сентябрь  2024 |
| 1.6 | Мотивация педагогов по созданию и использованию ресурсов ЦОС | Увеличена доля педагогов, участвующих в инновационной  деятельности по развитию  ЦОС. | Администрация | в течении всего периода |
| 1.7 | Мониторинг:  -технического состояния ЦОС,  -информационной наполненности ЦОС,  -обновляемости контента,  -востребованности ресурсов ЦОС у педагогов и учащихся | Выявлены дефициты, оформлены аналитические документы. | Администрация | в течении всего периода |
| 1.8 | Контроль за ходом внедрения целевой модели ЦОС | Скорректирован план по реализации проекта в соответствии с проведённым анализом и  диагностическими мероприятиями. | Администрация школы | в течении всего периода |
| 2 | Использование цифровых технологий для решения задач управления школой | | | |
| 2.1 | Использование оборудования ЦОР для административного  управления | Использование оборудования ЦОР для административного  управления | Администрация | в течении всего периода |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Использование мобильных сервисов для оперативного обмена информацией. | Создана группа администрации школы в Телеграм для оперативного обмена информацией членами  административной команды | Администрация | в течении всего периода |
| 2.3 | Изучение и активное использование сетевых сервисов и облачных  технологий. | Совместная работа над документами, проектами и т.п. в удалённом режиме. | Администрация | в течении всего периода |
| 3 | Использование цифровых технологий в учебном процессе | | | |
| 3.1 | Создание рабочей группы  для реализации ЦОР | Создание рабочей группы | Администрация школы | сентябрь |
| 3.2 | Проектирование ЭОР. Насыщение ЭОР проверяемыми формами, методами, технологиями,  средствами обучения | Справка по результатам | рабочая группа | сентябрь- декабрь 2024 |
| 3.3 | Изучение цифровых  ресурсов, включенных в Мобильный класс | Интерактивная панель,  ноутбук учителя, МФУ, 32 ноутбука учеников | рабочая группа | сентябрь –  декабрь 2024 |
| 3.4 | Заседание рабочей группы по реализации ЦОР | Входящий контроль | Руководитель рабочей группы | 1 раз в четверть в течении всего  периода |
| 3.5 | Использование ЦОРов в экспериментах: разработка материалов, использование материалов на занятиях, получение и анализ  первичных результатов. | Учи.ру ЯКласс  РЭШ | Руководители МО | в течении всего периода |
| 3.6 | Мастер-классы по использованию ресурсов | Распространение опыта использования | Учитель информатики | январь- март 2025 |
| 3.7 | Проведение открытых  уроков | Распространение опыта  использования | Администрация школы | апрель  2025 |
| 3.8 | Проведение семинара  «Подготовка урока с элементами электронного  обучения» | Распространение опыта использования | Администрация, рабочая группа | апрель 2025 |
| 4 | Использование цифровых технологий во внеурочном процессе | | | |
| 4.1 | Использование Мобильного класса для проекта «Учим  учиться» | Реализация проекта | Учителя начальных  классов | в течении всего  периода |
| 4.2 | Использование интерактивной панели во внеурочное время в рамках  внеклассной работы | Проведение внеклассных мероприятий | педагоги | в течении всего периода |